## Danh sách công việc
STT | Nội dung CV | Nhân sự đầu mối | Bộ phận/ cá nhân phối hợp | Ngày giao | Deadline | Ưu tiên | Nguồn thông tin | Trạng thái | % hoàn thành | Ngân sách | Ghi chú/ lý do cv chậm
1 | Cải tạo chất lượng sóng Wifi tại Sunhome Bà Nà | Trường | Anh Vinh IT | 17/5/2026 | 30/5/2026 | 0. Khẩn cấp | Chỉ đạo TQL | Chưa thực hiện | 50%
2 | Chuẩn bị Lễ Phật Đản | Vân | Bảo trì XD | 23/5/2026 | 30/5/2026 | 1. Cao | TBP triển khai | Đang thực hiện | 10% |  | Mời thầy (6-8 thầy)
3 | Mua xe 7 chỗ _Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x2 MÀU ĐEN | Oanh | Cung ứng Tập đoàn | 15/5/2026 | 15/6/2026 | 2. Trung bình | BP. An toàn | Hoàn thành | 10%
4 | Mua sắm các thiết bị bếp căng tin | Vương | BP cung ứng | 2026-10-05 | 15/6/2026 | 2. Trung bình | TBP triển khai | Đang thực hiện | 5%
5 | Thực hiện đơn hàng đồng phục Lễ hội beer | Diệu | BP cung ứng | 2026-10-05 | 15/6/2026 | 1. Cao | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%
6 | Giấy phép VSATTP Xưởng bánh mỳ Eric Kayser | Cẩm Anh | Ban ẩm thực | 21/5/2026 | 30/5/2026 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%
7 | Công việc 1 | Phong | Ban ẩm thực | 21/5/2027 | 30/5/2027 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%
8 | Công việc 2 | Phương | Ban ẩm thực | 21/5/2028 | 30/5/2028 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%
9 | Công việc 3 | Diệu | Ban ẩm thực | 21/5/2029 | 30/5/2029 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%
10 | Công việc 4 | Vương | Ban ẩm thực | 21/5/2030 | 30/5/2030 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 5%
11 | Công việc 5 | Tươi | Ban ẩm thực | 21/5/2031 | 30/5/2031 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%
12 | Công việc 6 | Hằng | Ban ẩm thực | 21/5/2032 | 30/5/2032 | 0. Khẩn cấp | Ban ẩm thực | Đang thực hiện | 10%

## DS nhân sự nhập
STT | Họ và tên | Mảng công việc | Mail | Ghi chú
1 | Đỗ Việt Phong | CV hành chính chung | phongdv@sungroup.com.vn
2 | Trần Thị Thu Phương | CV thư ký trợ lý | phuongttt@sungroup.com.vn
3 | Nguyễn Thị Cẩm Anh | Văn thư, pháp lý, hành chính sự kiện nội bộ, giấy tờ pháp lý | anhntc@banahills.com.vn
4 | Phạm Thị Vân | Dữ liệu công, cơm ca, công tác tâm linh | baocombana@banahills.com.vn
5 | Nguyễn Thị Minh Diệu | Đồng phục | dieuntm@banahills.com.vn
6 | Phạm Minh Vương | Bếp căng tin | vuongpm@banahills.com.vn
7 | Đỗ Hữu Trường | BQL nhà nhân viên | truongdh01@banahills.com.vn
8 | Nguyễn Thị Thúy Tươi | Face ID, giấy lên cáp | capthe@banahills.com.vn
9 | Phạm Nguyễn Vân Oanh | Đầu mối thông tin hành chính đội xe | tv.oanhpnv@banahills.com.vn
10 | Lê Thị Lệ Hằng | Liên quan đội xe | hangltl01@banahills.com.vn